## Sheet1
Projet | Taches | Details | Type | etat | duree(minutes) | estimation(minutes) | avancement(%) | Total Minutes | Total Estimation | en heure
| Lancement du projet | Choix du Tech | Laravel | terminé | 120 | 60 | 100% | 583 | 508 | 9.7167
DayByDay | Lancement du projet | Clonner le projet Laravel |  | terminé | 10 | 15 | 100%
DayByDay | Lancement du projet | Installer php 7.3.9 et node 16 | Dependance | terminé | 30 | 20 | 100%
DayByDay | Lancement du projet | Créer Database daybyday_test | Base | terminé | 5 | 3 | 100%
DayByDay | Lancement du projet | Créer .env et modifier les configuration |  | terminé | 15 | 20 | 100%
DayByDay | Lancement du projet | g |  | terminé | 3 | 5 | 100%
DayByDay | Lancement du projet | Executer les migration et les seeders | Base | terminé | 8 | 5 | 100%
DayByDay | Comprehension | Naviguer et comprendre les fonctionnalites |  | terminé | 40 | 30 | 75%
DayByDay | Comprehension | Comprendre la conception du projet |  | terminé | 60 | 45 | 80%
DayByDay | Comprehension | Refaire le MCD | Base | terminé | 190 | 160 | 100%
DayByDay | Import CSV | Ajouter lien importer sur chaque entity | Affichage | terminé | 10 | 5
DayByDay | Import CSV | Installer la dependance laravel excel | Dependance | terminé | 2 | 30 | 100%
DayByDay | Import CSV | Créer la fonction importer dans ImportService | metier | terminé | 30 | 30 | 55%
DayByDay | Import CSV | inserer le donnes dans importer | base | terminé | 10 | 10
DayByDay | Import CSV | Appeler dans ImportController | metier | terminé | 10 | 10
DayByDay | Import CSV | Tester l'import | postman | terminé |  | 20
DayByDay | Fonctionnalite reinitialisation | Creer Boutton reset pour reproduire database | Affichage | terminé |  | 10 | 100%
DayByDay | Fonctionnalite reinitialisation | Utilliser migrate:fresh --seed | metier | terminé | 10 | 5 | 100%
DayByDay | Fonctionnalite reinitialisation | Tester reinitialisation |  | terminé |  | 15 | 100%
DayByDay | Message D'erreur de payment | Ajouter une condition dans PaymentController.php, renvoie directement un message d'erreur | metier | terminé | 30 | 10 | 100%